## Slide 1: Eiksmarka Rotaryklubb
Klubbens treårsplan 2015-17
11.02.2015

## Slide 2: Mål for ERK
Klubben 2015-2017 | Ansv.
Langsiktig mål (mål om tre år) Medlemsutvikling har gitt resultat med mangfold og økt medlemstall (40+) Rotary og Klubben oppfattes som en interessant nettverksgruppe der man kan lære mye Bidraget til TRF Annual Fund kr. 300 pr. medlem Har interessante prosjekt(er) å samles om | Medl Medl Sty Serv
Mål for år 1: Medlemmer: +4 Følge opp Kishenyiprosjektet 2 Deltakere på RYLA Hjemmesiden aktivt i bruk Gjennomføre et lokalt prosjekt med samfunnsgavnlig formål, gjerne sammen med (men ikke som støtte) annen lokal klubb. Samarbeidsprosjekter (End Polio Now) | Medl TRF Medl Sty Sty Kom Serv Serv
Mål for år 2: Medlemmer + 3 Videreutvikle og markedsføre ERKs yrkesbasis Delta i samarbeidsprosjekter | Medl Medl Serv Serv Sty
Mål for år 3: Medlemmer +2 Deltaker på RYLA | Medl Sty
Notes: Rotarys yrkesplattform:
Hvorfor Rotary? brosjyre
Hvordan spisser vi budskapet vårt? Snakker vi om Rotary som et sted hvor man kan lære mye?
Hvordan gjenreise Rotarys omdømme som yrkesforening?
Øyvind spør i vårt utmerkede jubileumsskrift: Kan vi starte et prosjekt for å finpusse yrkeselementet og i vår virksomhet? Jeg kunne tenke meg at dette blir ett tema for alle komiteene i peismøtene i tillegg til videre bearbeiding og konkretisering av 3-årsplanen/plandokumentet vårt.
Ole innleder til diskusjon i et møte i februar om humanitær vs. yrkesrettet virksomhet.
Utvidelsen av Kisenyi er fullfinansiert. Inntekter fra jazzkonserten, sponsorat fra Conecto AS og støtte fra District Simplified Fund. Første møte med Andreas Koestler om dette er holdt. Han kommer tilbake.
RYLA.: Jeg møter rektor ved Eikeli vg skole i morgen sammen med Bo
HandiCamp: Kontakt er opprettet med Ergo-Fysio i Bærum kommune. Terje?
Den nye Hjemmesiden er i bruk. Hvordan gjør vi den enda mer attraktiv og interessant? Hvordan utnytter vi førstesiden med nyhetsstoff? Arvid er kjempegod til å laste opp og har selv gode ideer til stoff. Han trenger imidlertid gode input fra styre og komiteledere og evt. andre som har noe på hjertet. Snart kan komitelederne laste opp momenter selv.
Så etter hvert kan vi kanskje se for oss at hjemmesiden blir en side på Facebook?
Diskusjonsmøter om Rotarys satsningsområder er fastsatt i programmet for V2012
Samarbeidsprosjekter: ERK stilte med flest vakter ved julebodene, og hadde mange vakter ved Byfesten. Erik er primus motor sammen med Bjørn Berntsen fra Sandvika RK. Takk til Erik for en flott ide og for ivrig gjennomføring. Jeg syns denne aktiviteten er meget god PR for Rotary og gir hyggelig inntekt til Polio-aksjonen. ERKs andel ble ca. kr 5.000.

## Slide 3: Klubbplan - de fire satsingsområdene
Aktiviteter 2015-2017 | Ansvar | Tidsfrist | Info til/kommentar
Medlemsutvikling Fokusere på yrkesplattformen Spisse budskapet | Medlemmene, M.komiteene |  | 
Mangfold Medlemsmøte med diskusjon | Styret |  | 
3. Samfunnskontakt Hjemmesiden og sosiale medier – opplæring Markedsføre ERK som yrkesorganisasjon og nettverksgruppe | Kommunikasjon |  | 
4. Humanitære prosjekter Følge opp Kisenyi vannprosjekt ERK Prisen Jazzkonsert | Serviceprosjekt Pris Serviceprosjekt |  | 
4b. Ungdomstjeneste Kandidat til RYLA | Styret |  | 
Notes: Medlemsutvikling høres ut som et konsulentuttrykk. De tre punktene ovenfor retter seg mot nyrekruttering. Like viktig er det å ta vare på nylig opptatte medlemmer, slik at de trives i klubben vår. Vi ønsker også at dere som er nylig opptatt eller relativt nylig opptatt kommer med forslag og tar initiativ til å rette opp ting dere ser ikke er så bra. Fadderne, dere som inviterte til klubben vår, har også et ansvar her til å si fra hvis ting ikke fungerer etter forventningene – og si gjerne også fra hvis dere er fornøyd.
Jeg minner også om vårt opplegg for å følge opp medlemmer som er borte fra møtene mer enn tre ganger uten å gi beskjed, der medlemskomiteen har en spesiell oppgave. Fremmøtestatistikken er litt mer gjemt nå i medlemsnett, men passord og opplæring i bruk for å sjekke kan ordnes. Kanskje sekretæren kan ta et initiativ her, enten ved å gi opplæring eller ved å gi informasjon om «potensielle drop outs».
Kommunikasjonskomiteen har utarbeidet en kommunikasjonsplan. Nå gjelder det å fylle den med innhold – ved bruk av hjemmesiden og input til pressen. Opplæring er under planlegging. Her trenger vi et trådløst nettverk i møtelokalet. Erik jobber med dette.
Skal vi kutte ut humanitære prosjekter? Nei, det er ikke spørsmål om enten eller, men om både og.
Våre standups omtaler bare humanitære prosjekter. Vi bør i alle fall ha en som fokuserer på ERK eller Rotary generelt som nettverk og yrkesbasert. Eventuelt bearbeidelse av Hvorfor Rotary?
Når det gjelder prosjekter, så må vi egentlig skille mellom (1) prosjekter som skaffer penger og (2) prosjekter med bare utgifter, der vi er finansiør.

## Slide 4: Mål Medlemskapskomitéen
2013-2015
Langsiktig mål (mål om tre år): ERKs omdømme som yrkes- og nettverksgruppe styrket (se også Kommunikasjonskomitéen)
Mål for år 1: Fire nye medlemmer
Mål for år 2: Tre nye medlemmer
Mål for år 3: To nye medlemmer

## Slide 5: Plan Medlemskapskomitéen
Aktiviteter 2013-2015 | Ansvar | Tidsfrist | Informasjon til
Nye medlemmer innen skoleverket: Komitéen vil nyttiggjøre seg medlemmers kontakter på skoler i nærmiljøet, håndverksfaget, | Bjørn |  | 
Nye medlemmer innen helsevesenet: Komitéen ser nærmere på lokale helsestasjoner og får oversikt over helsepersonell som bor i vårt nærområde | Bjørn |  | 
Kvinneandelen skal økes | Bjørn |  | 
Skaffe foredragsholder til ett møte pr halvår Opprette en gruppe 3-5 personer for aktivt å arbeide med rekruttering Bruke SMB listen utarbeidet av Bo i forbindelse med yrkesseminaret til å rekruttere foredragsholdere, som deretter oppfordres til å bli medlem av klubben | Bjørn Bjørn |  | 

## Slide 6: Mål Serviceprosjektkomitéen
2015-2017
Langsiktig mål (mål om tre år): Klare arbeidsoppgaver for komiteen etablert og prioriterte prosjekter planlagt og i gang ERK har interessante prosjekt(er) å samles om
Mål for år 1: Gjøre en behovsanalyse av lokalsamfunnet. Ta kontakt og identifisere behov Lage 3 årsplan for humanitære utviklingsprosjekter Gjennomføre tre lokale egne prosjekter eller i samarbeid med andre klubber Skaffe foredragsholder til ett møte pr. halvår
Mål for år 2: Gjennomføre tre lokale egne prosjekter eller i samarbeid med andre klubber
Mål for år 3: Gjennomføre tre lokale egne prosjekter eller i samarbeid med andre klubber
Notes: Jeg kunne tenke meg at Serviceprosjektkomiteen i peismøtet diskuterer om det er praktisk mulig å arrangere et prosjekt med yrkespreg, f.eks. et seminar om Klima eller miljø eller om bedrifter som møter eurokrisen eller finanskrisen eller noen annet interessant som setter Rotary i sammenheng med yrkeslivet – det kan gjerne være et samarbeidsprosjekt med en eller flere andre Rotaryklubber.

## Slide 7: Plan Serviceprosjektkomitéen
Aktiviteter 2015-2017 | Ansvar | Tidsfrist | Informasjon til
1. Gjøre en behovsanalyse i lokalsamfunnet. Ta kontakt og identifisere behov Vi fortsetter kontakten med Grini Museum for å avsjekke behovet for støtte og prosjekter Vi tar kontakt med kommunen for å avklare ansvarsforhold relatert til vedlikehold av grøntareal og Velbygget. Vellet er positiv til at vi tar ansvar. RYLA-kandidater – 2 representanter, en voksen ungdom og en fra Eikeli videregående skole | Hasse Ronny Øyvind | 06/2015 06/2015 02/2015 | 
2. Plan for humanitære utviklings-prosjekter Årlig båttur – distriktet er ansvarlig Våre forpliktelser i Kiseney-prosjektet ble formelt avsluttet 31.12.2014. Hasse utarbeider en oppsummering og økonomisk oversikt over Kiseny-prosjektet for presentasjon for klubben på et møte senere i vår. Klubben støtter Fontes med 2 studieplasser årlig inntil andre internasjonale prosjekter etableres. Frelsesarmeen – er det behov for lokale prosjekter Torsdagsklubben – barn i risikogrupper Brannkameratene | Thor/Per Hasse Sverre Hasse Sverre Ronny |  | 
Notes: Vi deltok på Frivillig Børs 2011 i november. Det var et ganske spesielt arrangement – en happening. Frivillige organisasjoner hadde meldt inn tilbud og behov, og ideen var å kunne treffe tilbydere og etterspørrere og gjøre avtaler om tjenester. Vi kunne tilby foredrag. Det var egentlig ikke noen etterspørsel etter vårt tilbud. Vi gjorde 4 avtaler om foredrag hos oss: Bærum Kommune: Plan og bygningsetaten og Folkehelseavdelingen. Bærum Rotaryklubb: foredrag om arv og arveoppgjør, og Hospice Stabekk om hva de gjør og om kreftbehandling. De ønsker også et foredrag fra oss om Rotary og hva vi gjør. Vi ga Hospice Stabekk ERK prisen i 2006.
Vi kan eventuelt i neste FrivilligBørs være klarere i vår spesifikasjon av tilbud (foredrag). Men vi må vurdere om vi skal være med neste gang. Det var for å profilere Rotary i noen grad. Jeg er ikke sikker på at Rotary eller noen av Rotaryklubbene som deltok, ble spesielt profilert, men Rotary ble jo nevnt noen ganger i løpet av kvelden.
¨
Har hatt møte med Andreas Koestler og gitt ham en del punkter som vi ønsker å ha med i avtaler om støttefond, bl.a. om vedlikeholdsprogram, - og avtale med Fontes i forbindelse med leveranse av utvidelsen av vannanlegget
Koestler skulle komme tilbake før jul, men mailet at han var litt forsinket, og skulle komme med avtaleforslag straks over nyttår.

## Slide 8: Plan Serviceprosjektkomitéen
Aktiviteter 2015-2017 | Ansvar | Tidsfrist | Informasjon til
3. Gjennomføre et lokalt eget prosjekt eller i samarbeid med andre klubber Rusken - Plukking av søppel – videreføres årlig Jazz konsert - videreføres årlig | Eivind Øyvind /Ronny | Ut 2018 Ut 2018 | 
4. Innspill til temaer og foredragsholdere for vårens program Religionskritikk – skaffe foredragsholder Det stående og gående – foredragsholder - Håvard Engell – avtalt til tirsdag 24.2.2015 Utbygging i Oljesektoren – foredragsholder – Rüstem tar kontakt med programkomiteen | Øyvind Sverre Rüstem | 06/2015 02/2015 06/2015 | 
Notes: Vi deltok på Frivillig Børs 2011 i november. Det var et ganske spesielt arrangement – en happening. Frivillige organisasjoner hadde meldt inn tilbud og behov, og ideen var å kunne treffe tilbydere og etterspørrere og gjøre avtaler om tjenester. Vi kunne tilby foredrag. Det var egentlig ikke noen etterspørsel etter vårt tilbud. Vi gjorde 4 avtaler om foredrag hos oss: Bærum Kommune: Plan og bygningsetaten og Folkehelseavdelingen. Bærum Rotaryklubb: foredrag om arv og arveoppgjør, og Hospice Stabekk om hva de gjør og om kreftbehandling. De ønsker også et foredrag fra oss om Rotary og hva vi gjør. Vi ga Hospice Stabekk ERK prisen i 2006.
Vi kan eventuelt i neste FrivilligBørs være klarere i vår spesifikasjon av tilbud (foredrag). Men vi må vurdere om vi skal være med neste gang. Det var for å profilere Rotary i noen grad. Jeg er ikke sikker på at Rotary eller noen av Rotaryklubbene som deltok, ble spesielt profilert, men Rotary ble jo nevnt noen ganger i løpet av kvelden.
¨
Har hatt møte med Andreas Koestler og gitt ham en del punkter som vi ønsker å ha med i avtaler om støttefond, bl.a. om vedlikeholdsprogram, - og avtale med Fontes i forbindelse med leveranse av utvidelsen av vannanlegget
Koestler skulle komme tilbake før jul, men mailet at han var litt forsinket, og skulle komme med avtaleforslag straks over nyttår.

## Slide 9
Plan Kommunikasjonskomitéen (1)
Aktiviteter 2015- 17
Hjemmesiden Det blir en hovedoppgave å få konvertert gml web-side til nytt format innen 1.7.2015 Hjemmesiden vil bli kontinuerlig oppdatert og forbedret takket være Arvids innsats. Opprustning av medlemslister, nye bilder, ”skills”, navn på ledsager, oppdat. adr/Tel/Epost ( Medlemmene) Komiteledere oppfordres til å bli mer aktive bidragsytere til hjemmesiden.(Les: ”Nyheter”) Arvid bør minne komitelederne på dette hvert år. Etablering av historisk informasjon er i gang, Arvid har gjort en jobb her. Fortsatt ukentlig påminnelse om 3-minutt og kjøkkentjeneste (Arvid).
Sosiale medier Klubbens satsing på sosiale medier bør moderniseres og forbedres (Erik). Bildemateriell tilføres av Peter når det er aktuelt. Publisering av jazzkonsert og andre utadvendte aktiviteter er viktig her. Klubbens medlemmer bør i økende grad sette seg inn i/ ta i bruk sosiale medier . Instruks i bruk av Linked-in, FB, osv. av Erik B. Høsten 2014 / våren 2015. Gjerne et foredrag som involverer bruk av sosiale medier i klubben en gang i året.
(fortsettes neste side)

## Slide 10
Plan Kommunikasjonskomitéen (2)
Aktiviteter 2015 - 17
Profilering I klubbens profilering bør det legges større vekt på å profilere oss som en yrkesorganisasjon. Presentasjonmateriell overfor potensielle medlemmer bør oppdateres jevnlig. Roll-up-presentasjon er produsert, her satses det på yrke/vennskap, mens veldedighet tones ned. Skaffe foredragsholder til ett møte pr halvår. Aktiv bruk av ”Hvorfor Rotary?” Oppdatering av medlemsoversikt med bilder og yrkesbeskrivelse. Viktig at yrkesbeskrivelsene fokuserer på fagkompetanse/erfaring også for pensjonister. Egen web-redaktør? Kontaktmail eller telefon/adresse på forsiden av hjemmesiden er viktig.
Presse Budstikka kontaktes på foreningsliv@budstikka.no send dette gjerne via Per for redigering. Bruk også ”hva skjer?” i Budstikka til å kunngjøre aktuelle aktiviteter som kan være av interesse for andre. Vi har etablert en kontakt i Asker-avisen og Bærumsavisen, Anette Hobæk Ravnsborg. Per er villig til å bidra hvis noen har bidrag som skal publiseres i media.

## Slide 11: Mål TRF-komitéen
2015-2017
Langsiktig mål (mål om tre år): Være klubbens ressurspersoner og bindeledd til Distriktets TRF-Komité. Bidra med god informasjon om TRFs virksomhet til klubbens medlemmer Motivere klubbens medlemmer til å iverksette forskjellige tiltak/ aktiviteter slik at Rotarys målsetting om at klubben bidrar med 100 US dollars pr. medlem pr. år til TRF: konsert, autogiro, utlodning 1.gang pr. måned. Foreta en årlig oppfølging av og vurdering av mulige utvidede tiltak / oppgaver ved Kishenyi-prosjektet.
Mål for år 1: Bidra til at ERK blir TRF/Rotary Grant Model-sertifisert. Bidra med aktuelt foredrag vår 2015. I tillegg til ovenstående foreslås at klubbens årlige bidrag til lokale prosjekter konsentreres om ett prosjekt På lokalt plan, gjerne på lik fot med en annen klubb – men ikke for å hjelpe en annen klubb med sitt prosjekt Motivere klubbens medlemmer til frivillig å gi skattefritt bidrag til Rotary Foundation gjennom Autogiro
Mål for år 2:
Mål for år 3:
Notes: Informasjon om TRF legges inn i møteprogrammet.
6. Desember ble dessverre kansellert pga manglende strøm i lokalet

## Slide 12: Plan TRF-komitéen
Aktiviteter 2015 | Ansvar | Tidsfrist | Info til/kommentar
Informere klubbens medlemmer én gang pr. år om TRFs organisasjon, studieprogrammer, humanitære programmer, Polio Plus og Model for Global Grant/District Grant | Jo |  | Medlemsmøte 2014-15
Foredrag av Marius Koestler, 1 gang pr. år, ref. hans Rotary Peace Fellowship. | Ole |  | Programkomite 2014-15
Følge opp Kisenyi-prosjektet .Komiteen ser det som særdeles viktig at anlegget fungerer tilfredsstillende i årene utover 2014. | Jo |  | Styret Avtale om støttefond opprettet
Delta årlig på TRF- seminaret arrangert av Distriktet. | Jo |  | Gjennomført september 2014

## Slide 13: Mål Hus- og Festkomitéen
2015-2017
Langsiktig mål (mål om tre år): Trivsel, vennskap og åpenhet er limet i klubben Lokaler og innkjørsel gir godt og hyggelig førsteinntrykk Sikre hyggelige og praktiske møtelokaler
Mål for år 1: Sørge for praktisk arrangement av medlemsmøtene, istandsetting, rydding Sørge for å arrangere sosiale sammenkomster Diskutere klubbens indre liv Sørge for at møtelokalene er hyggelige og praktiske Opprettholde god kontakt med Vellets styreleder Shine opp klubbens ansikt: aktiv delta i rydding og vedlikehold av inngangspartiet. Vi holder hus i et vel-lokale, vi må selv sørge for at det ser skikkelig ut !
Mål for år 2: Videreføre og aktivt følge opp utvikle målene fra år 1
Mål for år 3:
Notes: Her kan vi med en gang si at komiteen har levert til vår fulle tilfredshet, både årets komite og tidligere komiteer!
Kanskje vi kan se litt på om vi kan gjøre lokalene enda litt hyggeligere? Innkjørselen til inngangen har til tider været mørk og trist, men alle lysene var på, alle pærene lyste før jul. Kan vi ha en fakkel ved inngangsdøren før hvert møte, eller er brannrisikoen for stor?
Jeg er nå i kontakt med styreleder i Eiksmarka Vel, Thomas Braathen, og et møte vil bli holdt i nærmeste fremtid sammen med representant fra huskomiteen.

## Slide 14: Plan Hus- og Festkomitéen
Aktiviteter 2015 | Ansvar | Tidsfrist | Informasjon til
Gjennomgang av høstens oppgaver | Ole Peder |  | Komiteen
Gjennomgang av vårens oppgaver | Ole Peder |  | Komiteen
Trivsel, vennskap og åpenhet utgjør limet i klubben. Dette må vi stadig minne hverandre om Komme med forslag til, og gjennomføre nye sosiale program. | Ole Peder |  | Styret
Sørge for gode retningslinjer for neste års komite | Ole Peder |  | Neste års komite
Kontakte Vellets styreleder | Ole Peder |  | 
Lokaler og innkjørsel gir godt førsteinntrykk | Ole Peder / alle |  | 

## Slide 15: Mål Styret/klubbadministrasjon
Langsiktig mål (mål om tre år): Sørge for at komiteene har klare mål og oppgaver Sørge for rettidig rapportering og betaling av RI kontingenter Sørge for at klubbens økonomi opprettholdes/bedres
Mål for år 1: Gode og relevant foredrag som styrker yrkesplattformen
Notes: Her er vi på god vei.

## Slide 16: Plan Styret/klubbadministrasjonen
Aktiviteter | Ansvar | Tidsfrist | Informasjon til
Oppdatere Klubbens treårs Lederskapsplan | Jens | 1.3.2015 | Styret og DG, AG
Skaffe kandidat til RYLA | Jens | 1.2.2015 | Styret
Oppdatere Håndboken | Jens | 1.1.2015 | Styret
Følge opp komitéenes mål og planer | Jens | løpende | Styret
Forestå klubbens økonomioppgaver i hht Håndboken | Kaare | halvårlig | 
Forestå klubbens sekretæroppgaver i hht Håndboken | Arvid | løpende |